## Plantilla
IQ_V0.1 Informe de Avance Quincenal
[15 empty] | Semana del |  |  | 2016-03-01 |  | al | 2016-03-13
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  | Henry Ramos
Cliente: |  | Vuelos Perú
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [7 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  | Fecha fin
1 | Correciones e Incorporacion de nuevos documentos |  | En el kiff off meeting Externo se observaron los errores y documentos faltantes en los entregables | [7 empty] | Correciones de errores y actualizacion de versiones | [7 empty] | Omar Machaca |  |  | 2016-03-13 | Proceso
2 | Preparación del Programa |  | El programa no logra conectar con la base de datos | [7 empty] | Revisar el codigo y encontrar una solución | [7 empty] | Henry Ramos |  |  | 2016-03-13 | Proceso
3 | Actualizacion de documentaicon en el repositorio (github) |  | La actualizacion de los documentos en el repositorio de parte Gestor de la configuracion. | [7 empty] | Supervisar el repositorio aparte del gestor de la configuracion (jefe de proyecto) | [7 empty] | Henry Ramos |  |  | 2016-03-13 | Proceso
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción |  |  |  |  | Dueño del Riesgo |  |  | Status | [6 empty] | Evaluación de impacto
1 | Poca disponibilidad de personas para el relevamiento de análisis y diseño puede retrasar el cierre del proyecto |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Programar con anticipación las reuniones y lograr el compromiso de los participantes. |  |  |  |  | Omar Machaca |  |  | Abierto | [6 empty] | Aprobación del Líder
2 | Incumplimiento de la revision de los entregables |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Encargar a otro integrante las revisiones |  |  |  |  | Henry Ramos |  |  | Abierto | [6 empty] | Elevado a Comité
Rechazado
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [11 empty] | Status
1 | Actualizacion de Documentacion en el Area de Proceso de "PP-PMC" "PPQA"MA" "REQM" | [8 empty] | Mayor tiempo para la realizacion de estas areas pendientes | [11 empty] | En Proceso | 1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Mayor responsabilidad en el analisis de calidad | [21 empty] | En Proceso
Control de Avance
WBS | [11 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  | Corte
1 | Area de Proceso REQM y CM |  | 2016-03-01 17:00 | 2016-03-13 17:00 |  |  | 90% |  | 60% |  |  | 2016-03-13 |  | 90% |  |  | 60% | -30% |  |  | 2015-09-02
2 | Preparar la documentación del Programa |  | 2016-03-01 | 2016-03-13 |  |  | 100% |  | 50% |  |  | 2016-03-13 |  | 100% |  |  | 50% | -50%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Preparacion de documentos | [7 empty] | 2016-03-13
2 | Actualizacion | [7 empty] | 2016-03-13
3 | Correcion de errores | [7 empty] | 2016-03-13
4 | Analisis de la calidad | [7 empty] | 2016-03-13