## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2016-03-16 | Omar Machaca | Sistema de Reservaciones de Vuelos | Sin Revisar

## Instructivo
HGQA_V1.0_2015 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 16/03/2016
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGPRD_0.1_2014 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  |  | Henry Ramos
Analista de Calidad |  |  | Alfredo Eguiluz |  |  |  |  | HORAS PROGRAMADAS PARA REVISIÓN |  |  |  |  | 85
Revisor (es) de QA: |  |  | Henry Ramos, Alfredo Eguiluz |  |  |  |  | HORAS INVERTIDAS EN REVISIÓN |  |  |  |  | 75
Fecha de Inicio de la Revisión: |  |  | 2015-03-01 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-03-22
Periodo de Medición: |  |  | Marzo
Nro. | Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_Proceso de Gestion | Alfredo | Henry | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 3 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
2 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPRO_Plan de Proyecto | Henry | Alfredo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 3 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPRO_Cronograma de Proyecto | Henry | Alfredo | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
4 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGR_Registro de Riesgos | Omar | Alfredo | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
5 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGRE_Proceso de Gestion de Requerimientos | Henry | Alfredo | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 4 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
6 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMR_Lista Maestra de Requerimientos | Henry | Alfredo | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 3 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTRE_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Henry | Alfredo | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 3 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
8 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCAR_Solicitud de Cambios a Requerimientos | Henry | Alfredo | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
9 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | Henry | Alfredo | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
10 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCRE_Registro de Cambios a Requerimientos | Henry | Alfredo | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
11 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DANA_Documento de Analisis | Henry | Alfredo | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 3 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
12 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DDIS_Documento de Diseño | Henry | Alfredo | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
13 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MANUSER_Manual de Usuario | Henry | Alfredo | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
14 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas | Alfredo | Henry | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 3 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
15 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | GUINSTALL_Guia de Instalacion | Henry | Alfredo | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 3 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
16 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CHP_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Henry | Alfredo | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 4 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
17 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGNC_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad | Henry | Alfredo | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 4 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
18 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PPQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Henry | Alfredo | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 4 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
19 | 2 | Desarrollo de Sistemas | CM | PGC_Proceso de Gestion de Configuracion | Omar | Alfredo | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
20 | 2 | Desarrollo de Sistemas | CM | SOLACC_Solicitud de Accesos | Omar | Alfredo | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 3 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
21 | 2 | Desarrollo de Sistemas | CM | REGCON_Registro de Items de Configuracion | Omar | Alfredo | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 3 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
22 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | PROMM_Proceso de Medicion de Metrica | Henry | Alfredo | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
23 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | TABME_Tablero de Metricas | Henry | Alfredo | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
24 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | MetricaNC_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto | Omar | Alfredo | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
25 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | VREQM_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos | Omar | Alfredo | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
26 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | MetricaICIC_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion | Omar | Alfredo | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 3 |  |  |  | Planificación y Ejecución Conforme
27 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMEXRI_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo | Omar | Alfredo | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 4 |  |  |  | Planificación y Ejecución Conforme
28 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PROY | KOM_Kick off meeting | Henry | Alfredo | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 1 |  |  |  | Planificación y Ejecución Conforme
29 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PROY | IAQUIN_Informe Avance Quincenal | Alfredo | Henry | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 1 |  |  |  | Planificación y Ejecución Conforme
30 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ARINT_Actas de Reunion Quincenal | Alfredo | Henry | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 1 |  |  |  | Planificación y Ejecución Conforme
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PGPRO / Desarrollo de Sistemas | Alfredo | Henry | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Henry |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 100%
2 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PPRO / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 100%
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | CPRO / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100%
4 | 3 | Desarrollo de Sistemas | REGR / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100%
5 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PGRE / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100%
6 | 2 | Desarrollo de Sistemas | LMR / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100%
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MTRE / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 100%
8 | 2 | Desarrollo de Sistemas | SOLCAR / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 100%
9 | 2 | Desarrollo de Sistemas | ASCR / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 100%
10 | 2 | Desarrollo de Sistemas | RCRE / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-16 | 2016-03-05 | 100%
11 | 2 | Desarrollo de Sistemas | DANA / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-16 | 2016-03-06 | 100%
12 | 2 | Desarrollo de Sistemas | DDIS / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-16 | 2016-03-06 | 100%
13 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MANUSER / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-17 | 2016-03-07 | 100%
14 | 2 | Desarrollo de Sistemas | INPRUIN / Desarrollo de Sistemas | Alfredo | Henry | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Henry |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100%
15 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GUINSTALL / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100%
16 | 2 | Desarrollo de Sistemas | CHP / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100% | Solucionado el 16/11/2015
17 | 2 | Desarrollo de Sistemas | HGNC / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100% | Solucionado el 16/11/2015
18 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100% | Solucionado el 16/11/2015
19 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PGC / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100% | Solucionado el 16/11/2015
20 | 2 | Desarrollo de Sistemas | SOLACC / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | Checklist no esta dividido por criterios de auditoría (en libros separados - para Aseguramiento de Calidad y Gestión de la Configuración) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100% | Solucionado el 16/11/2015
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGCON / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso PPQA | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100% | Solucionado el 16/11/2015
22 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PROMM / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 100%
23 | 2 | Desarrollo de Sistemas | TABME / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 100%
24 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MetricaNC / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100%
25 | 2 | Desarrollo de Sistemas | VREQM / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100%
26 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MetricaICIC / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-18 | 0 | 100%
27 | 2 | Desarrollo de Sistemas | FMEXRI / Desarrollo de Sistemas | Omar | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-19 | 0 | 100%
28 | 2 | Desarrollo de Sistemas | KOM / Desarrollo de Sistemas | Henry | Alfredo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Alfredo |  | 2016-03-20 | 0 | 100%
29 | 2 | Desarrollo de Sistemas | IAQUIN / Desarrollo de Sistemas | Alfredo | Henry | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Henry |  | 2016-03-20 | 0 | 100%
30 | 2 | Desarrollo de Sistemas | ARINT / Desarrollo de Sistemas | Alfredo | Henry | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Henry |  | 2016-03-20 | 0 | 100%
Formulas:
Fecha Cierre Prop. = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N42,9,FALSE)
Fecha de Cierre Real = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N42,12,FALSE)
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Henry Ramos
Analista de Calidad |  | Alfredo Eguiluz
Revisor (es) de QA: |  | Henry Ramos, Alfredo Eguiluz
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-03-01 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-03-22
Periodo de Medición: |  | Marzo
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 3
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 3
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 6
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 0
Total | 6
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 85
Duración Real | 75
Total | 75
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 6
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 6

## Tablas
Tipo Proyecto | Fase | Entregables y Procesos | Origen | TiposNC | Revisores y/o Revisados
Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_Proceso de Gestion | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Henry
| REQM | PPRO_Plan de Proyecto | Verificación | Documento | Omar
| PPQA |  | Validación | Funcionalidad | Alfredo
| CM | CPRO_Cronograma de Proyecto |  | Base de Datos
| MA | REGR_Registro de Riesgos |  | Estándares
| PROY | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto |  | Control de Configuración
PGRE_Proceso de Gestion de Requerimientos
LMR_Lista Maestra de Requerimientos
MTRE_Matriz Trazabilidad de Requerimientos
SOLCAR_Solicitud de Cambios a Requerimientos
ASCR_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos
RCRE_Registro de Cambios a Requerimientos
DANA_Documento de Analisis
DDIS_Documento de Diseño
MANUSER_Manual de Usuario
INPRUIN_Informe de Pruebas Internas
GUINSTALL_Guia de Instalacion
MSPI_Matriz de Seguimiento de Proyecto
CHP_CheckList de Aseguramiento de Calidad
HGNC_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad
PPQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad
PGC_Proceso de Gestion de Configuracion
SOLACC_Solicitud de Accesos
REGCON_Registro de Items de Configuracion
PROMM_Proceso de Medicion de Metrica
TABME_Tablero de Metricas
MetricaNC_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto
VREQM_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos
MetricaICIC_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion
FMEXRI_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo
KOM_Kick off meeting
IAQUIN_Informe Avance Quincenal
ARINT_Actas de Reunion Quincenal